## Hoja1
=Y(G$5>=$D7,G$5<=$E7)
|  |  |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | [6 empty] | 2024-06-03 | [6 empty] | 2024-06-10 | [6 empty] | 2024-06-17 | [6 empty] | 2024-06-24 | [6 empty] | 2024-07-01 | [6 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19
| INICIO DEL PROYECTO |  | 2024-05-27 | time axis 2024-05-27 to 2024-08-25
TAREA | RESPONSABLE | PROGRESO | INICIO | FIN | [91 empty] | S | time axis 2024-05-27 to 2024-08-25
Planificación | Equipo de trabajo | 100% | 2024-05-27 | 2024-06-07
Adquisición de Hardware y Software | Equipo de trabajo | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-14
Instalación de RouterOS | Consultor Mikrotik | 100% | 2024-06-24 | 2024-06-28
Configuración Inicial del Servidor | Consultor Mikrotik | 100% | 2024-07-01 | 2024-07-12
Implementación de QoS y Seguridad | Especialista en seguridad de redes | 100% | 2024-07-15 | 2024-07-19
Pruebas de Rendimiento | Especialista en seguridad de redes | 100% | 2024-07-22 | 2024-07-26
Configuración de Herramientas de Monitoreo | Consultor Mikrotik | 100% | 2024-07-29 | 2024-08-02
Monitoreo y Ajustes | Analista de redes | 100% | 2024-08-05 | 2024-08-09
Capacitación y Entrega | Directora de proyecto, Analista de redes | 100% | 2024-08-12 | 2024-08-16